## Sheet1
十一月份工作计划
| 姓名:黄国平 |  |  | 时间:2016年10月27日
序号 | 任务 | 优先级 | 时间 | 备注
1 | 初步完成对炒菜锅的控制 | A | 2016-11-01 | 完成下发指令并且能成功控制设备运行相应功能 能接受设备反馈的指令并且显示 能查看并设置炒菜锅的偏好 能够使用云菜谱来启动设备
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
2016-11-05
2016-11-06
2 | 测试程序 | B | 2016-11-07 | 配合测试人员进行测试,记录问题并作评估
2016-11-08
3 | 修复程序bug | A | 2016-11-09 | 修复前面测试出来的问题,包括(设备连接,指令下发,指令上报更新页面...)
2016-11-10
2016-11-11
2016-11-12
2016-11-13
4 | 根据ue进行技术规划 | A | 2016-11-14 | 了解目前最新app的UI框架,并确定该项目使用的框架 分析构建完善体系需要的技术并记录
2016-11-15
2016-11-16
5 | 完成基础UI框架 | A | 2016-11-17 | 完成APP的基础UI框架,并且能够随意切换 并处理好页面之间的数据传递问题 完成的首页的UI界面 能够弹出dialog提示框进行信息提示
2016-11-18
2016-11-19
2016-11-20
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23
6 | 完成其他一级界面 | A | 2016-11-24 | 完成其他界面的布局 优化布局中的控件 自定义复杂的控件,除此之外也需要对dialog弹框进行优化 优化页面切换的效果
2016-11-25
2016-11-26
2016-11-27
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
| 批准： |  |  | 编制：