## 16.10 工作计划 - 上周总结
序号 | 任务 | 优先级 | 完成时间 | 备注
1 | 接入炒菜锅 | A | 2016-10-09 | 完成炒菜锅添加功能（包括配网、扫描、订阅）
2 |  |  | 2016-10-11 | 完成控制炒菜锅功能（包括发送指令和接受返回数据进行解析显示）
3 | 测试 | B | 2016-10-13 | 测试炒菜锅功能，并修改bug，同时进入血糖仪的开发
4 | 接入血糖仪 | A | 2016-10-17 | 研究新蓝牙协议，完成血糖仪添加功能（包括配对、扫描、订阅）
5 |  |  | 2016-10-19 | 完成控制血糖仪功能（包括连接设备，并且保存到数据库）
6 | 测试 | B | 2016-10-21 | 测试血糖仪功能，并修改bug
7 | 整合流程 | A | 2016-10-24 | 整合添加wifi设备流程、添加蓝牙设备流程，并制作文档以便于以后添加设备
8 |  |  | 2016-10-28
9 | 准备新app框架 | C | 2016-10-31 | 了解最新的app框架布局技术，并确定新项目使用的框架技术
9
10
11
12
| 批准： |  |  | 编制：
IT部 Android开发 工作计划
2016.10
黄国平